## 1_개요
경남대 피지컬AI 사관학교 — ㈜유엔진솔루션즈 담당 강의일정 · 영상 · 커리큘럼
2026-09-29 개강 ~ 2027-02-12 종료 · 작성 2026-09-01
■ 담당 시수
계약 시수 | 156H
오프라인 강의 | 80H (실전반 38H / 통합반 42H) · 21회차
이론 영상 | 76H (실전반 32H·8편 / 통합반 44H·11편) · 총 19편
합계 | 156H
■ 운영 형태
개강 특강 | 2026-09-29(화) 주간 · 시간 미정 · 두 반 합동 2시간 · 유엔진 단독 진행 (이날 다른 강의 없음)
학기 중 토요일 | 실전반 10/10 오후 4H · 통합반 11/14 오전 4H
겨울방학 | 통합반 09:00~13:00 / 실전반 14:00~18:00 · 각 4시간 · 1월 하순~2월 초 집중
영상 | LMS 배포 후 지정된 오프라인 회차에서 과제로 검증. 영상 단독 이수는 없음
■ 강사 투입 유의사항
하루 최대 | 유엔진 하루 강의시간은 8시간을 넘지 않도록 편성했습니다.
두 반 동시일 | 두 반을 같은 날 4시간씩 맡는 날이 5일 있습니다. 오전 통합반 / 오후 실전반 구조라 1인 8시간 또는 2인 분담이 필요합니다.
집중 구간 | 오프라인 강의는 2027-01-22 ~ 02-04에 몰려 있습니다. 이 3주가 출강 부담의 대부분입니다.
■ 영상 제작 일정 (가장 중요)
첫 마감 | 2026-09-25 (실전반 영상1 · 산업 데이터는 어떻게 생기는가)
제작 리듬 | 2026년 10월부터 2027년 1월 초까지 주 1~2편 속도입니다. 검증 회차가 1월 하순에 몰려 있어 미리 만들어 두지 않으면 감당할 수 없습니다.
산정 기준 | 검증 2주 전을 상한으로 두되, 한 시기에 몰리지 않도록 금요일 단위로 앞당겨 분산했습니다. 배포는 검증 1주 전입니다.
■ 확인·준비 사항
1 | 개강 특강(9/29) 시간대 확정 필요. 두 반 합동이라 양 학과 시간표를 함께 봐야 합니다.
2 | 영상 회차를 정규 시수로 인정할지 센터장 합의 필요. LMS 시청 로그 + 과제 제출을 이수 요건으로 제시하십시오.
3 | 1월 하순~2월 초 집중 구간의 강사 2인 로테이션 편성 필요.
4 | 영상 19편 제작 담당자와 착수 시점을 정해야 합니다. 3_영상제작 시트의 마감일 기준입니다.

## 2_오프라인일정
유엔진 담당 오프라인 강의일정 (날짜순)
유엔진이 직접 강의하는 회차만 표시했습니다. 영상은 3_영상제작 시트에서 관리합니다.
회차 | 날짜 | 요일 | 구분 | 반 | 시간 | 시수 | 당일 유엔진 합계 | 모듈 | 과정명 | 선행 영상
1 | 2026-09-29 | 화 | 학기 중 | 실전반(4학년) | 주간 (시간 미정) | 2 | 4H | OT/점검 | 개강 특강 — 피지컬AI와 산업 현장의 변화 (두 반 합동)
2 | 2026-09-29 | 화 | 학기 중 | 통합반(2·3학년) | 주간 (시간 미정) | 2 | 4H | OT/점검 | 개강 특강 — 피지컬AI와 산업 현장의 변화 (두 반 합동)
3 | 2026-10-31 | 토 | 학기 중 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 4H | M1 | [실습] 산업 데이터 첫 만남 · 수집 데이터 다루기 | 영상1
4 | 2026-11-07 | 토 | 학기 중 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 4H | M1 | [실습] 신호와 노이즈 · 데이터 품질 | 영상2
5 | 2026-11-14 | 토 | 학기 중 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 4H | M1 | [실습] 센서 데이터 첫 만남 · 데이터 읽기 | 영상1
6 | 2026-11-21 | 토 | 학기 중 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 4H | M1 | [실습] 수집 데이터 시각화와 리포팅 | 영상3
7 | 2026-11-28 | 토 | 학기 중 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 4H | M3 | [실습] 이상감지 첫 구현 — 규칙 기반 탐지 | 영상4
8 | 2027-01-25 | 월 | 겨울방학 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 8H (두 반) | M3 | [실습] 이상감지 구현 · 데이터 파이프라인 | 영상5
9 | 2027-01-25 | 월 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 8H (두 반) | M2 | [실습] 데이터로 판별기 만들기 | 영상2
10 | 2027-01-26 | 화 | 겨울방학 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 8H (두 반) | M3 | [실습] 사내 문서 RAG 구현 | 영상6
11 | 2027-01-26 | 화 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 8H (두 반) | M2 | [실습] 불량 판별 모델 만들기 | 영상3
12 | 2027-01-27 | 수 | 겨울방학 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 8H (두 반) | M3 | [실습] 근거 인용과 응답 평가 | 영상7
13 | 2027-01-27 | 수 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 8H (두 반) | M3 | [실습] 시계열 이상감지 구현 | 영상4
14 | 2027-01-28 | 목 | 겨울방학 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 8H (두 반) | M3 | [실습] 에이전트 구현 · 폐루프 완성 | 영상8
15 | 2027-01-28 | 목 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 8H (두 반) | M3 | [실습] 예지보전 모델 적용 | 영상5
16 | 2027-01-29 | 금 | 겨울방학 | 실전반(4학년) | 14:00~18:00 | 4 | 8H (두 반) | M4 | [실습] 기업 데이터 적용 · 결과물 구축
17 | 2027-01-29 | 금 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 8H (두 반) | M3 | [실습] 미니 시스템 3단계 — 감지 붙이기 | 영상6
18 | 2027-02-01 | 월 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 4H | M4 | [실습] RAG 구현 | 영상7
19 | 2027-02-02 | 화 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 4H | M4 | [실습] 사내 문서 RAG 적용 | 영상8
20 | 2027-02-03 | 수 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 4H | M4 | [실습] 클라우드 배포 | 영상9
21 | 2027-02-04 | 목 | 겨울방학 | 통합반(2·3학년) | 09:00~13:00 | 4 | 4H | M4 | [실습] 에이전트 구현 · 폐루프 완성 | 영상10 · 영상11
합계 | [5 empty] | 80 |  |  | 오프라인 80H (실전 38 + 통합 42) · 영상 76H 포함 시 156H

## 3_영상제작
이론 영상 제작 · 배포 · 검증 계획
총 19편 / 76H · 제작 마감(검증 2주 전) 순 정렬 · 배포는 검증 1주 전
순번 | 제작 마감 | 배포일 | 반 | 영상 | 모듈 | 영상 제목 | 시수 | 검증 회차 (오프라인)
1 | 2026-09-25(금) | 2026-10-24(토) | 실전반 | 영상1 | M1 | 산업 데이터는 어떻게 생기는가 | 4 | 10/31(토) 오후 · 산업 데이터 첫 만남
2 | 2026-10-02(금) | 2026-10-31(토) | 실전반 | 영상2 | M1 | 센서 신호와 노이즈 | 4 | 11/07(토) 오후 · 신호와 노이즈
3 | 2026-10-09(금) | 2026-11-07(토) | 통합반 | 영상1 | M1 | 센서 데이터의 구조 | 4 | 11/14(토) 오전 · 센서 데이터 읽기
4 | 2026-10-09(금) | 2027-01-18(월) | 실전반 | 영상5 | M3 | 제조 데이터 파이프라인 설계 | 4 | 01/25(월) · 이상감지·파이프라인
5 | 2026-10-09(금) | 2027-01-18(월) | 통합반 | 영상2 | M2 | 제조 데이터와 머신러닝 개론 | 4 | 01/25(월) · 데이터로 판별기 만들기
6 | 2026-10-16(금) | 2026-11-14(토) | 실전반 | 영상3 | M1 | 수집 데이터 시각화의 원칙 | 4 | 11/21(토) 오후 · 시각화와 리포팅
7 | 2026-10-16(금) | 2027-01-19(화) | 실전반 | 영상6 | M3 | LLM·RAG의 구조와 한계 | 4 | 01/26(화) · 사내 문서 RAG
8 | 2026-10-23(금) | 2026-11-21(토) | 실전반 | 영상4 | M3 | 이상감지의 원리와 한계 | 4 | 11/28(토) 오후 · 이상감지 첫 구현
9 | 2026-10-23(금) | 2027-01-19(화) | 통합반 | 영상3 | M2 | 비전 데이터와 학습 | 4 | 01/26(화) · 불량 판별 모델
10 | 2026-10-30(금) | 2027-01-20(수) | 실전반 | 영상7 | M3 | 근거 인용과 응답 평가 | 4 | 01/27(수) · 인용·평가
11 | 2026-11-06(금) | 2027-01-20(수) | 통합반 | 영상4 | M3 | 시계열 데이터와 이상 | 4 | 01/27(수) · 시계열 이상감지
12 | 2026-11-13(금) | 2027-01-21(목) | 실전반 | 영상8 | M3 | 에이전트 패턴과 폐루프 설계 | 4 | 01/28(목) · 에이전트·폐루프
13 | 2026-11-20(금) | 2027-01-21(목) | 통합반 | 영상5 | M3 | 예지보전의 개념 | 4 | 01/28(목) · 예지보전 모델 적용
14 | 2026-11-20(금) | 2027-01-22(금) | 통합반 | 영상6 | M3 | 모델 성능을 올리는 법 | 4 | 01/29(금) · 미니 시스템 3단계
15 | 2026-11-27(금) | 2027-01-25(월) | 통합반 | 영상7 | M4 | LLM과 RAG의 구조 | 4 | 02/01(월) · RAG 구현
16 | 2026-12-04(금) | 2027-01-26(화) | 통합반 | 영상8 | M4 | 근거 인용과 응답 평가 | 4 | 02/02(화) · 사내 문서 RAG
17 | 2026-12-11(금) | 2027-01-27(수) | 통합반 | 영상9 | M4 | Cloud GenAI 서비스 구조 | 4 | 02/03(수) · 클라우드 배포
18 | 2026-12-18(금) | 2027-01-28(목) | 통합반 | 영상10 | M4 | 에이전트 패턴과 도구 사용 | 4 | 02/04(목) · 에이전트 구현
19 | 2027-01-08(금) | 2027-01-28(목) | 통합반 | 영상11 | M4 | 폐루프 자동화 설계 | 4 | 02/04(목) · 폐루프 완성 (영상10과 함께 검증)
합계 | [6 empty] | 76 | 실전반 32H(8편) + 통합반 44H(11편)
■ 월별 제작 마감 편수
2026년 09월 | 1편
2026년 10월 | 9편
2026년 11월 | 5편
2026년 12월 | 3편
2027년 01월 | 1편
■ 운영 규칙
1. 제작 마감은 검증 2주 전을 상한으로 하되, 실제로는 주 1~2편 속도로 앞당겨 분산했습니다. 마감일까지 편집·업로드를 완료하십시오.
2. 배포는 검증 회차 1주 전 LMS 공개입니다. 시청 로그와 과제 제출이 이수 근거입니다.
3. 검증 회차 도입 30분을 과제 리뷰에 씁니다. 미제출자는 해당 실습 참여를 제한합니다.
4. 영상 단독으로는 이수가 성립하지 않습니다. 반드시 짝지어진 오프라인 회차가 있습니다.
5. 통합반 영상10·11은 02/04 한 회차에서 함께 검증합니다.

## 4_커리큘럼
유엔진 담당 커리큘럼 (오프라인 + 영상)
각 모듈은 「피지컬 한 층 + 그에 맞는 AI 한 층」 구조에서 유엔진이 맡는 AI 층에 해당합니다.
실전반(4학년) ¦ 오프라인 38H / 10회차 + 영상 32H / 8편
모듈 | 형태 | 날짜 / 배포 | 시수 | 과정명
OT/점검 · 개강 특강 (2H / 1회차)
| 오프라인 | 2026-09-29(화) | 2H | 개강 특강 — 피지컬AI와 산업 현장의 변화 (두 반 합동)
M1 · 읽는다 — 산업 데이터 기초 (24H / 6회차)
| 오프라인 | 2026-10-31(토) | 4H | [실습] 산업 데이터 첫 만남 · 수집 데이터 다루기
| 오프라인 | 2026-11-07(토) | 4H | [실습] 신호와 노이즈 · 데이터 품질
| 오프라인 | 2026-11-21(토) | 4H | [실습] 수집 데이터 시각화와 리포팅
| 영상 | 배포 2026-10-24 | 4H | [영상1] 산업 데이터는 어떻게 생기는가
| 영상 | 배포 2026-10-31 | 4H | [영상2] 센서 신호와 노이즈
| 영상 | 배포 2026-11-14 | 4H | [영상3] 수집 데이터 시각화의 원칙
M3 · 판단한다 — AI가 설비를 읽고 조치한다 (40H / 10회차)
| 오프라인 | 2026-11-28(토) | 4H | [실습] 이상감지 첫 구현 — 규칙 기반 탐지
| 오프라인 | 2027-01-25(월) | 4H | [실습] 이상감지 구현 · 데이터 파이프라인
| 오프라인 | 2027-01-26(화) | 4H | [실습] 사내 문서 RAG 구현
| 오프라인 | 2027-01-27(수) | 4H | [실습] 근거 인용과 응답 평가
| 오프라인 | 2027-01-28(목) | 4H | [실습] 에이전트 구현 · 폐루프 완성
| 영상 | 배포 2026-11-21 | 4H | [영상4] 이상감지의 원리와 한계
| 영상 | 배포 2027-01-18 | 4H | [영상5] 제조 데이터 파이프라인 설계
| 영상 | 배포 2027-01-19 | 4H | [영상6] LLM·RAG의 구조와 한계
| 영상 | 배포 2027-01-20 | 4H | [영상7] 근거 인용과 응답 평가
| 영상 | 배포 2027-01-21 | 4H | [영상8] 에이전트 패턴과 폐루프 설계
M4 · 만든다 — 기업 과제로 결과를 낸다 (4H / 1회차)
| 오프라인 | 2027-01-29(금) | 4H | [실습] 기업 데이터 적용 · 결과물 구축
통합반(2·3학년) ¦ 오프라인 42H / 11회차 + 영상 44H / 11편
모듈 | 형태 | 날짜 / 배포 | 시수 | 과정명
OT/점검 · 개강 특강 (2H / 1회차)
| 오프라인 | 2026-09-29(화) | 2H | 개강 특강 — 피지컬AI와 산업 현장의 변화 (두 반 합동)
M1 · 신호를 잡는다 — 센서 데이터 기초 (8H / 2회차)
| 오프라인 | 2026-11-14(토) | 4H | [실습] 센서 데이터 첫 만남 · 데이터 읽기
| 영상 | 배포 2026-11-07 | 4H | [영상1] 센서 데이터의 구조
M2 · 본다 · 읽는다 — 데이터와 머신러닝 (16H / 4회차)
| 오프라인 | 2027-01-25(월) | 4H | [실습] 데이터로 판별기 만들기
| 오프라인 | 2027-01-26(화) | 4H | [실습] 불량 판별 모델 만들기
| 영상 | 배포 2027-01-18 | 4H | [영상2] 제조 데이터와 머신러닝 개론
| 영상 | 배포 2027-01-19 | 4H | [영상3] 비전 데이터와 학습
M3 · 움직인다 · 예측한다 — 시계열·예지보전 (24H / 6회차)
| 오프라인 | 2027-01-27(수) | 4H | [실습] 시계열 이상감지 구현
| 오프라인 | 2027-01-28(목) | 4H | [실습] 예지보전 모델 적용
| 오프라인 | 2027-01-29(금) | 4H | [실습] 미니 시스템 3단계 — 감지 붙이기
| 영상 | 배포 2027-01-20 | 4H | [영상4] 시계열 데이터와 이상
| 영상 | 배포 2027-01-21 | 4H | [영상5] 예지보전의 개념
| 영상 | 배포 2027-01-22 | 4H | [영상6] 모델 성능을 올리는 법
M4 · 판단한다 · 만든다 — LLM/RAG · Agentic (36H / 9회차)
| 오프라인 | 2027-02-01(월) | 4H | [실습] RAG 구현
| 오프라인 | 2027-02-02(화) | 4H | [실습] 사내 문서 RAG 적용
| 오프라인 | 2027-02-03(수) | 4H | [실습] 클라우드 배포
| 오프라인 | 2027-02-04(목) | 4H | [실습] 에이전트 구현 · 폐루프 완성
| 영상 | 배포 2027-01-25 | 4H | [영상7] LLM과 RAG의 구조
| 영상 | 배포 2027-01-26 | 4H | [영상8] 근거 인용과 응답 평가
| 영상 | 배포 2027-01-27 | 4H | [영상9] Cloud GenAI 서비스 구조
| 영상 | 배포 2027-01-28 | 4H | [영상10] 에이전트 패턴과 도구 사용
| 영상 | 배포 2027-01-28 | 4H | [영상11] 폐루프 자동화 설계

## 5_월별요약
월별 시수 요약
월 | 오프라인 실전 | 오프라인 통합 | 영상(제작 마감 기준) | 합계 | 비고
2026년 09월 | 2 | 2 | 4 | 8 | 개강 특강
2026년 10월 | 4 | 0 | 36 | 40 | 학기 중 토요일 · 영상 제작 착수
2026년 11월 | 12 | 4 | 20 | 36 | 학기 중 토요일
2026년 12월 | 0 | 0 | 12 | 12 | 영상 제작 집중
2027년 01월 | 20 | 20 | 4 | 44 | 오프라인 집중 시작 · 영상 마감 집중
2027년 02월 | 0 | 16 | 0 | 16 | 오프라인 마무리
합계 | 38 | 42 | 76 | 156 | 계약 156H = 오프라인 80H + 영상 76H

## 6_캘린더
㈜유엔진솔루션즈 담당 강의 · 영상 캘린더
오프라인 강의(채움색)와 영상 제작 마감(▣)을 함께 표시합니다. ★ = 두 반을 같은 날 맡는 날(하루 8시간)
학기 중 강의 | 겨울방학 강의 | 두 반 8H (★) | 영상 마감만 있는 날 (▣)
2026년 9월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
▣ 실전반 영상1 마감 산업 데이터는 어떻게 생기는가
28 | 29 | 30
[실전] 주간(미정) 2H 개강 특강 — 피지컬AI와 산… [통합] 주간(미정) 2H 개강 특강 — 피지컬AI와 산…
2026년 10월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
▣ 실전반 영상2 마감 센서 신호와 노이즈
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
▣ 통합반 영상1 마감 센서 데이터의 구조 ▣ 실전반 영상5 마감 제조 데이터 파이프라인 설계 ▣ 통합반 영상2 마감 제조 데이터와 머신러닝 개론
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
▣ 실전반 영상3 마감 수집 데이터 시각화의 원칙 ▣ 실전반 영상6 마감 LLM·RAG의 구조와 한계
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
▣ 실전반 영상4 마감 이상감지의 원리와 한계 ▣ 통합반 영상3 마감 비전 데이터와 학습
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | ▣ 실전반 영상7 마감 근거 인용과 응답 평가 | [실전] 14:00~18:00 4H 산업 데이터 첫 만남 · 수집…
2026년 11월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | ▣ 통합반 영상4 마감 시계열 데이터와 이상 | [실전] 14:00~18:00 4H 신호와 노이즈 · 데이터 품질
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | ▣ 실전반 영상8 마감 에이전트 패턴과 폐루프 설계 | [통합] 09:00~13:00 4H 센서 데이터 첫 만남 · 데이…
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  |  |  | ▣ 통합반 영상5 마감 예지보전의 개념 ▣ 통합반 영상6 마감 모델 성능을 올리는 법 | [실전] 14:00~18:00 4H 수집 데이터 시각화와 리포팅
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  |  | ▣ 통합반 영상7 마감 LLM과 RAG의 구조 | [실전] 14:00~18:00 4H 이상감지 첫 구현 — 규칙 기…
30
2026년 12월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
▣ 통합반 영상8 마감 근거 인용과 응답 평가
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
▣ 통합반 영상9 마감 Cloud GenAI 서비스 …
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
▣ 통합반 영상10 마감 에이전트 패턴과 도구 사용
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31
2027년 1월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
▣ 통합반 영상11 마감 폐루프 자동화 설계
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
★ 두 반 8H [실전] 14:00~18:00 4H 이상감지 구현 · 데이터 파이… [통합] 09:00~13:00 4H 데이터로 판별기 만들기 | ★ 두 반 8H [실전] 14:00~18:00 4H 사내 문서 RAG 구현 [통합] 09:00~13:00 4H 불량 판별 모델 만들기 | ★ 두 반 8H [실전] 14:00~18:00 4H 근거 인용과 응답 평가 [통합] 09:00~13:00 4H 시계열 이상감지 구현 | ★ 두 반 8H [실전] 14:00~18:00 4H 에이전트 구현 · 폐루프 완성 [통합] 09:00~13:00 4H 예지보전 모델 적용 | ★ 두 반 8H [실전] 14:00~18:00 4H 기업 데이터 적용 · 결과물 … [통합] 09:00~13:00 4H 미니 시스템 3단계 — 감지 …
2027년 2월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[통합] 09:00~13:00 4H RAG 구현 | [통합] 09:00~13:00 4H 사내 문서 RAG 적용 | [통합] 09:00~13:00 4H 클라우드 배포 | [통합] 09:00~13:00 4H 에이전트 구현 · 폐루프 완성
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28